## Arkusz1
INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZADANIACH - STAN NA DZIEŃ 10.10.2016
L.p.	Miejsce prac (ulica/dzielnica)	Inwestor	Wykonawca	Zakres prac (krótko)	Stan prac (w trakcie/na ukończeniu / prace przygotowawcze)	Kontakt z wykonawcą /os.odpowiedzialną

1	Świstackiego	MPWIK Sp. z o. o.	Firma Handlowo-Usługowa "INSTBUD" Stanisław Boguta Spółka Jawna	budowa kanalizacji sanitarnej ø250mm,ø200mm, ø160mm wraz z sięgaczami, łącznie 1,5 km	w trakcie	Piotr Szczepanik - Przedstawiciel Wykonawcy tel. 602 608 636
2	ul. Wandy				w trakcie

3	ul. Kopernika				na ukończeniu				f
4	ul.Chełmońskiego	MPWIK Sp. z o. o.	Zakład Instalacji Sanitarnych WOD-KAN,GAZ,C.O. Zdzisław Kurek	budowa kanalizacji sanitarnej ø250mm,ø200mm, ø160mm wraz z sięgaczami, łącznie 1,1 km	w trakcie	Michał Skowron - Kierownik budowy tel. 694 423 116

5	Chrząstówka				w trakcie
6	ul. Paderewskiego	MPWIK Sp. z o. o.	Przedsiebiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o. o.	budowa kanalizacji sanitarnej ø200mm, ø160mm wraz z sięgaczami, łącznie 0,45 km	na ukończeniu	Anna Słota Przedstawiciel Wykonawcy tel. 693 338 069
7	ul.Śląska				w trakcie
8	ul.Krakowska	MPWIK Sp. z o. o.	Firma Handlowo-Usługowa "INSTBUD" Stanisław Boguta Spółka Jawna	budowa kanalizacji sanitarnej ø200mm, ø160mm wraz z sięgaczami, łącznie 0,57 km	w trakcie	Piotr Szczepanik - Przedstawiciel Wykonawcy tel. 602 608 636
					SPORZĄDZIŁ:	Imię i nazwisko: Jolanta Myszka
					Stanowisko: st. specjalista ds.rozliczeń
					Nazwa firmy: MPWiK Sp. z o. o.
					E-mail/telefon: 32 318 61 03